ANEXO – VI MATRIZ DE COMPARTILHAMENTO DE RISCOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° ____/2024

| MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO - Parte 1/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | RISCO | RESPONSABILIDADE |  | MEIOS DE MITIGAÇÃO |
|  |  | CONCEDENTE | SPE |  |
| 1 | Destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à CONCESSÃO | 0% | 100% | Contratação de Seguros |
| 2 | Incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS | 0% | 100% | Contratação de Seguros |
| 3 | Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros em razão de ação ou omissão da SPE | 0% | 100% | Contratação de Seguros |
| 4 | Eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer os bens e insumos necessários à prestação dos SERVIÇOS | 0% | 100% | Eficiência na gestão do negócio |
| 5 | Variações ordinárias dos custos envolvidos na execução dos SERVIÇOS | 0% | 100% | Revisão Contratual |
| 6 | Variações extraordinárias dos custos envolvidos na execução dos SERVIÇOS | 100% | 0% | Procedimento de reequilíbrio |
| 7 | Oscilações de receita decorrente da redução dos resíduos gerados nos Municípios | 0% | 100% | Planejamento da PROPOSTA COMERCIAL e da gestão do CONTRATO |
| 8 | Caso fortuíto ou de força maior | 50% | 50% | Contratação de Seguros |
| 9 | Modificação unilateral do CONTRATO ou dos requisitos mínimos para a prestação dos SERVIÇOS, imposta pelo Poder Concedente ou pela ENTIDADE REGULADORA | 100% | 0% | Procedimento de reequilíbrio |
| 10 | Alteração na ordem tributária, ressalvados os impostos incidentes sobre a pessoa da SPE | 100% | 0% | Procedimento de reequilíbrio |
| 11 | Descumprimento do CONTRATO pela SPE, por razões a ela imputáveis | 0% | 100% | GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, sanções e/ou intervenção |
| 12 | Descumprimento do CONTRATO pelo Poder Concedente | 100% | 0% | GARANTIA DE PAGAMENTO, revisão do CRONOGRAMA e de obrigações da SPE, procedimento de reequil[ibrio |
| 13 | Risco de viabilidade do financiamento | 0% | 100% | Garantia de satisfação do crédito do financiador |
| 14 | Risco tecnológico – alteração da tecnologia que importe na necessidade de atualização de equipamentos e de mais meios de prestação dos SERVIÇOS | 0% | 100% | Não há mitigação do risco tecnológico. O Planejamento da gestão da SPE deverá reverter na redução desse risco |
| 15 | Oscilação de receita decorrente de receitas acessórias pela redução dos preços de energia ou materiais recicláveis | 0% | 100% | Planejamento da PROPOSTA COMERCIAL e da gestão do CONTRATO |
| 16 | Mudança na legislação ou regulamentação que aumente o custo da prestação dos SERVIÇOS | 100% | 0% | Procedimento de reequilíbrio |
| 17 | Revisões futuras do PMGIRS que impliquem em novos investimentos e custos da prestação dos SERVIÇOS | 100% | 0% | Procedimento de reequilíbrio |
| 18 | Dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho que impliquem no aumento dos custos da mão de obra necessária para a prestação dos SERVIÇOS | 0% | 100% | Não há mitigação do risco |
| 19 | Eventos imprevisíveis externos ao CONTRATO, estranho à vontade das partes e inevitável | 50% | 50% | Previsão contratual de possibilidade de interrupção dos serviços |
|  |  |  |  | Procedimento de reequilíbrio |
| 20 | Encampação/Extinção da PPP, por interesse do PODER CONCEDENTE | 100% | 0% | Previsão no CONTRATO de regras claras de indenização por perdas e danos e lucros cessantes |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de rcritérios para reembolso do Valor Residual (reembolso da paracela dos investimentos não amortizados ou depreciados) |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de execução da garantia da contraprestação prestada pelo PODER CONCEDENTE para satisfazer as garantias |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de indenização a ser arbitrada pelo Poder Judiciário |

| MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO - Parte 2/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | RISCO | RESPONSABILIDADE |  | MEIOS DE MITIGAÇÃO |
|  |  | CONCEDENTE | SPE |  |
| 21 | Caducidade/Extinção da concessão por inadimplemento da SPE | 0% | 100% | Previsão no CONTRATO de multa e indenizações por perdas e danos para o PODER CONCEDENTE |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de execução da garantia prestada pela SPE |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de possibilidade de intervenção |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de obrigação de contratação pela SPE de plano de seguros |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de critérios para o início do processo de declaração de caducidade (Lei autorizativa e indenização prévia) |
| 22 | Anulação/Risco de anulação do CONTRATO devido a sua ilegalidade | 0% | 100% | Previsão no EDITAL e no CONTRATO de exigência de garantia de execução do CONTRATO |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de aplicação de multas contratuais |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de que caso seja extinta a CONCESSÃO haverá reembolso de parcelas de investimento não amortizados ou depreciados. |
| 23 | Falência da SPE/ Risco de interrupção do CONTRATO por decretação da falência da SPE | 0% | 100% | Previsão no CONTRATO de exigência de comprovação da capacidade financeira do LICITANTE durante a LICITAÇÃO |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de mecanismo de acompanhamento periódico da situação financeira da SPE pela ENTIDADE REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO para a reversão dos bens objetos da CONCESSÃO livres e desembaraçados de quaisquer ônus |
| 24 | Indenização/ Risco do valor das indenizações previstas no CONTRATO não serem suficientes para cobrir as perdas da SPEe dos seus financiadores face antecipação do término do CONTRATO | 0% | 100% | Previsão no CONTRATO de que quando do advento do termo contratual, a SPE será responsável pelo encerramento de quaisquer contrato inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, respeitando as regras estabelecidas na legislação vigente, para cálculo e pagamento dos valores residuais, assumindo todos os ônus daí resultantes |
| 25 | Rescisão judicial por iniciativa da SPE/Rescisão judicial por iniciativa da SPE em razão de descumprimento do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE | 100% | 0% | Previsão no CONTRATO de que caso comprovado o descumprimento do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, de indenização à SPE de danos sofridos ( reembolso da parcela dos investimentos não amortizados ou depreciados e custos de desmobilização) |
| 26 | Trabalhista/Reclamação trabalhista | 0% | 100% | Previsão no CONTRATO de Cláusula de Responsabilidade Trabalhista e de Sucessão Trabalhista |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de obrigação de manutenção da GARANTIA de EXECUÇÃO do CONTRATO até que a SPE comprove a regularidade da rescisão dos contratos de trabalho e quitação dos encargos trabalhistas correspondentes |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de glosa a partir do trânsito em julgado de eventual condenação |
| 27 | Licenciamento Ambiental/Risco de morosidade na concessão das licenças ambientais necessárias à implantação da CONCESSÃO | 50% | 50% | Passivos Ambientais anteriores ao Contrato é de responsabilidade do Poder Concedente.Previsão no EDITAL da licitação de que a obrigação para obtenção das licenças ambientais é da CONCESSIONÁRIA |
| 28 | Licenciamento Ambiental referentes às tecnologias a serem implantadas/Risco de morosidade na concessão das licenças ambientais necessárias à implantação da CONCESSÃO | 0% | 100% | Para as tecnologias a serem implantadas o risco é da SPE |
|  |  |  |  | Previsão no CONTRATO de aplicação de multas contratuais |